## Sheet1
| #Unit/Hrs. | Cost/Unit/Hr. | Subtotals | WBS Level 1 Totals | % of Total
WBS Items
1. Project Management |  |  |  | 62000 | 14%
1.1 Project manager | 400 | 50 | 20000
1.2 Project team members | 1200 | 35 | 42000
1.3 Contractors (10% ...)
2. Hardware |  |  |  | 20800 | 6%
2.1 Laptops | 4 | 4500 | 18000
2.2 Cameras | 4 | 300 | 1200
2.3 Printers | 2 | 300 | 600
2.4 Servers | 1 | 1000 | 1000
3. Software |  |  |  | RM197,000.00 | 47%
3.1 Licensed software | 25 | 200 | 5000
3.2 Software Development |  |  | RM192,000.00
4. Testing |  |  | 21780 | 21780 | 6%
5. Training |  |  |  | 46250 | 11%
5.1 Trainee Cost | 50 | 75 | 3750
5.2 Travel Cost | 10 | 50 | 500
5.3 Project team members | 1200 | 35 | 42000
6. Reserves |  |  | 65566 | 65566 | 16%
Total project cost estimate |  |  |  | RM413,396.00

## Sheet2
1. Labor Estimate | #Unit/Hrs. | Cost/Unit/Hr. | Subtotals | Calculations
Contractor labor estimate | 2000 | 75 | 150000 | 2000 * 75.00
Project team member estimate | 1200 | 35 | 42000 | 1,200 * 35.00
Total labor estimate |  |  | 192000 | Sum above two values
2. Function point estimate | Quantity | Conversion Factor | Function Points | Calculations
External inputs | 6 | 4 | 24 | 6 * 4
External interface files | 3 | 7 | 21 | 3 * 7
External outputs | 3 | 5 | 15 | 3 * 5
External queries | 5 | 4 | 20 | 5 * 4
Logical internal tables | 6 | 10 | 60 | 6 * 10
Total function point |  |  | 140 | Sum above function point values
Java 2 language equivalency value |  |  | 46 | Assumed value from reference
Source lines of code (SLOC) estimate |  |  | 6440 | 140 * 46
Productivity * KSLOC ^ Penalty (in months) |  |  | 23.0499 | 3.13*6.44^1.072
Total labor hours |  |  | 3687.992 | 23.05 * 160
Cost/labor hour |  |  | 50 | Assumed value from budget expert
Total function point estimate |  |  | 184399.5999 | 3687.99 * 50